## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0%-100%) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Неправильні рішення в розробці | Фінансові втрати, втрати часу, банкротство, закриття проекту | 100% | 3 | 3 | Розумно планувати розробку, уважно проводити попереднє планування | Зміна рішень, враховуючи попередній невдалий досвід і оновлені вимоги | Поява критичних недоліків, через які подальша розробка проекту стає неможливою | Розробники(Чорний, Яценко, Януш)
2 | Непродумана архітектура рішень | Фінансові втрати, втрати часу | 90% | 3 | 2.7 | Розумно планувати розробку, уважно проводити попереднє планування | Перепланування архітектури, враховуючи попередній невдалий досвід і оновлені вимоги | Поява критичних недоліків, через які подальша розробка проекту стає неможливою | Розробники(Чорний, Яценко, Януш)
3 | Конфлікт в компанії | Фінансові втрати, втрати часу, втрата фахівців | 80% | 3 | 2.4 | Раціонально обговорювати те чи інше рішення розробників | Приймати рішення на основі порівняння плюсів та мінусів кожного, залишати інші рішення як запасні варіанти у разі невиправдання основного | Різні відповідальні фахівці пропонують несумісні рішення для розробки проекту | Менеджер проекту(Соник)
4 | Недостатня кількість фінансів | Здешевлення рішень, втрати персоналу, банкротство, закриття компанії | 70% | 4 | 2.8 | Раціонально планувати бюджет (з запасом), мати запасні варіанти наповнення бюджету | Використовувати резервні джерела наповнення бюджету, за їх відсутності/недостачі – здешевлювати розробку | Зменшення обсягу фінансових ресурсів або недостатня кількість виділених на початку розробки | Менеджер проекту(Соник)
5 | Втрата даних | Фінансові втрати, втрати часу, клієнтів | 70% | 5 | 3.5 | Своєчасно робити резервні копії даних, зберігати дані на різних носіях | Використання резервних копій (за наявності) | Незворотня втрата даних користувачів чи компанії, скарги на це | Менеджер проекту(Соник)
6 | Несумісність ПЗ | Фінансові втрати, втрати часу | 70% | 3 | 2.1 | Розумно планувати розробку, уважно проводити попереднє планування | Зміна розроблених раніше рішень для усунення конфлікту ПЗ, зміна ПЗ | Обране ПЗ не працює у взаємодії з іншим обраним ПЗ | Тестувальники(Одиноченко, Приходько)
7 | Пожежа | Фінансові втрати, людські втрати | 60% | 4 | 2.4 | Контролювати протипожежну безпеку, проводити інструктажі для співробітників, ретельно перевіряти техніку на несправності | Евакуація персоналу і обладнання, вживання нескладних протипожежних дій (у випадку невеликої пожежі), виклик рятувальників | Пожежа у певному важливому приміщенні компанії | Вся команда
8 | Висока конкуренція | Фінансові втрати, втрати часу, банкротство, закриття проекту | 60% | 3 | 1.8 | Правильно і ретельно досліджувати рішення конкурентів, розробляти свій проект на рівні чи краще за конкурентні | Зміна рішень/архітектури/вигляду проекту, враховуючи попередній невдалий досвід і оновлені вимоги (у відповідності до рішень конкурентів) | Наше рішення у багатьох аспектах стає гіршим, ніж рішення конкурентів | Менеджер продукту(Шоно)
9 | Втрата фахівців | Погіршення рішень, банкротство, закриття проекту або компанії | 50% | 3 | 1.5 | Заохочувати фахівців стабільною високою зарплатнею, підтримувати гарні умови праці | Наймати нових працівників, спрощувати рішення у разі неможливості першого | З проекту пішли потрібні для нього фахівці | Менеджер продукту(Шоно)
10 | Перенавантаження серверів | Фінансові втрати, втрати часу | 50% | 2 | 1 | Раціонально розподіляти навантаження між серверами, покращувати їх для забезпечення більшою пропускної здатності | Для тимчасового рішення – почекати, поки зменшиться навантаження на сервери Для загального рішення проблеми – покращити існуючі сервери або кластеризація | Сервер перестає функціонувати | Реліз менеджери(Скляр, Титаренко)
11 | Неактуальність роботи | Фінансові втрати, втрати часу, банкротство, закриття проекту, закриття компанії | 50% | 3 | 1.5 | Грамотно досліджувати раціональність рішення, охоплюючи різні фактори | Зміна підходу до розробки (спрощення/ускладнення, повна зміна проекту) або його закриття | Рішення стало неактуальним (через зміну підходу, кращі пропозиції конкурентів, реструктуризацію компанії і т.д.) | Менеджер продукту(Шоно)
12 | Недостатня кількість часу та людських ресурсів | Фінансові втрати, втрати часу, погіршення рішень, банкротство, закриття проекту, закриття компанії | 50% | 4 | 2 | Розумно планувати проєкти й визначати час | Відтерміновування розробки, найм нових фахівців, спрощення розробки | Значні невкладання у терміни розробки / для подальшої розробки проекту не вистачає фахівців | Менеджер проекту(Соник)
13 | Вимкнення електроенергії | Фінансові втрати, втрати часу, даних, клієнтів, банкротство | 40% | 2 | 0.8 | Мати резервні джерела живлення | Переключення на резервне джерело живлення | Вимкнення електроенергії, через що не працює певна техніка | Вся команда
14 | Саботаж | Фінансові втрати, втрати часу, банкротство, закриття проекту | 20% | 4 | 0.8 | Контролювати працівників в межах компанії, слідкувати за конкурентами, надавати працівникам такі умови праці, які зменшують шанс на перехід співробітника на бік конкурента | Відсторонення співробітника, проведення розслідування, відновлення втраченого, покращення безпеки | Співробітник(и) завдали збитків, порушили хід проекту | Менеджер продукту(Шоно)
УВАГА! Перш ніж заповнювати цю таблицю замініть прізвища на листі "Люди" аби мати змогу обирати їх у графі "Відповідальний"!

## Люди
Тестувальники(Одиноченко, Приходько)
Менеджер проекту(Соник)
Менеджер продукту(Шоно)
Реліз менеджери(Скляр, Титаренко)
UX спеціаліст(Тихенко, Харченко, Приходько)
Розробники(Чорний, Яценко, Януш)
Вся команда